TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

TIỂU BAN CHUẨN BỊ TRẠI TRUNG TÂM

**KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ TRẠI TRUNG TÂM**

**HỘI TRẠI “ĐỘI TA TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” NĂM 2019**

Phong Mỹ, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**1. Chuẩn bị**

- Tre, lồ ô làm cổng trại: Khối 7, 8, 9; mỗi lớp 1 cây đường kính 6 cm trở lên

- Cưa, rựa, cúp, kềm, búa mỗi GV nam, (ưu tiên cúp, rựa, cưa); cọc neo: mỗi người 1 cái

- Đèn nháy trang trí, mỗi CBGV.NV 1 dây

- Dây thừng dựng trại và cổng: 100 mét loại 4mm/6mm (Thầy Lập mua)

- Đinh, thép (Thầy Lập mua)

- Bóng đèn, dây điện, ổ cắm: thầy Bảo

- Ảnh Bác, cờ Tổ quốc: cô Hiếu

- Trang trí cổng và bên trong trại: thầy Thăng

- Bộ phận làm cổng gồm Thầy Phi, Kim, Trực, NV Thành, Chinh, Lợi

**2. Tổ chức thực hiện**

- Học sinh nộp tre, lồ ô: ngày thứ 3, 19/03/2019 tại thầy Lập, thầy Trực, thầy Chinh

- Nộp đèn nháy: khi làm cổng trại (để trang trí trước khi dựng cổng)

- Làm cổng, dựng trại trung tâm: Ngày thứ 5 21/03/2019: GV, NV nam (mang theo dụng cụ như trên)

- Trang trí cổng và bên trong trại: thầy Thăng trang trí đồng thời và ngay sau khi dựng trại xong tùy theo hạng mục công việc

- Sắp xếp bàn, ghế bên trong trại: CBGV.NV, đội viên chuẩn bị kết nạp đoàn: sáng thứ 6, 22/03/2019

- Lắp bóng đèn, dây điện, ổ cắm: thầy Bảo thực hiện muộn nhất chiều thứ 6, 22/03/2019

- Các lớp nộp củi tại thầy NV Thành mỗi lớp 30kg củi dài 1,5m trở lên đường kính càng to càng tốt.

Trên đây là kế hoạch chuẩn bị trại trung tâm, mong BTC, toàn thể CBGV.NV và học sinh tham gia góp ý, bổ sung và thực hiện để hội trại thành công tốt đẹp.

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO****HIỆU TRƯỞNG****(Đã Ký)****Mai Hồng Phi** | **TM TIỂU BAN****TRƯỞNG TIỂU BAN****(Đã Ký)****Lê Đức Lập** |